## B03.DTTS_ĐT
Biểu số 03: BIỂU THEO DÕI, BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGUỐN VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2024
(Kèm Báo cáo số 728/BC-UBND ngày 22/11/2024 của UBND huyện Na Rì)
Đơn vị tính: Triệu đồng.
STT | NỘI DUNG | Tổng KHV giao năm 2024 | TRONG ĐÓ |  |  | #REF!
[6 empty] | Tình hình giải ngân |  |  |  | Tỷ lệ giải ngân (%) |  |  |  | Khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân (nếu có) | Kiến nghị, đề xuất (nếu có)
|  |  | KHV năm 2022 chuyển sang | KHV năm 2023 chuyển sang | KHV giao năm 2024 | Tổng | KHV năm 2022 chuyển sang | KHV năm 2023 chuyển sang | KHV giao năm 2024 | Tổng | KHV năm 2022 chuyển sang | KHV năm 2023 chuyển sang | KHV giao năm 2024
1 | 2 | 3 =4+5 | 4 | 5 | 6 | 7=8+9+10 | 8 | 9 | 10 | 10=7/3 | 11=8/4 | 12=9/5 | 13=10/6 | 14 | 15
| TỔNG CỘNG | 114812.7789 | 189.4911 | 1569.1378 | 113054.15 | 37135.262 | 155.6677 | 459.5035 | 36564.0908 | 32.3442 | 82.1504 | 29.2838 | 32.3421
Chi tiết theo từng nội dung thành phần:
I | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt | 5011.2415 | 0 | 1486.2415 | 3525 | 2129.6 | 0 | 396 | 1777.6 | 42.4965 |  | 26.6444
4 | Na Rì:
Cụ thể theo 3 nội dung:
1 | Nội dung số 01: Hỗ trợ đất ở
1.4 | Na Rì:
… | …
2 | Nội dung số 02: Hỗ trợ nhà ở
2.4 | Na Rì: | 5011.2415 | 0 | 1486.2415 | 3525 | 2129.6 | 0 | 396 | 1777.6 | 42.4965 |  | 26.6444 | 50.4284 |  |  | 30.1591 | 30.1591
2.4.1 | Xã Xuân Dương | 572 |  |  | 572 | 528 |  |  | 528 | 92.3077 |  |  | 92.3077
2.4.2 | Xã Côn Minh | 88 |  | 88 |  | 88 |  | 88 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 2
2.4.3 | Xã Kim Lư | 220 |  | 87 | 133 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.9773
2.4.4 | Xã Dương Sơn | 308 |  |  | 308 | 193.6 |  |  | 193.6 | 62.8571 |  |  | 62.8571 |  |  | 0
2.4.5 | Xã Kim Hỷ | 528 |  | 280 | 248 | 132 |  |  | 132 | 25 |  |  | 53.2258 |  |  | 6.3636
2.4.6 | Xã Cư Lễ | 528 |  | 528 |  | 44 |  | 44 |  | 8.3333 |  | 8.3333 |  |  |  | 12
2.4.7 | Xã Lương Thượng | 748 |  | 132 | 616 | 352 |  | 132 | 220 | 47.0588 |  | 100 | 35.7143 |  |  | 3
2.4.8 | Xã Văn Lang | 352 |  |  | 352 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.4.9 | Xã Sơn Thành | 132 |  | 80 | 52 |  |  |  | 44 | 0 |  |  | 84.6154 |  |  | 1.8182
2.4.10 | Xã Văn Vũ | 396 |  | 88 | 308 | 264 |  | 88 | 176 | 66.6667 | 0 | 33.3333 | 57.1429 |  |  | 2
2.4.11 | Xã Trần Phú | 44 |  |  | 44 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.4.12 | Xã Cường Lợi | 176 |  |  | 176 | 44 |  |  | 44 | 25 |  |  | 25 |  |  | 0
2.4.13 | Xã Đổng Xá | 176 |  | 44 | 132 | 88 |  | 44 | 44 | 50 |  |  | 33.3333 |  |  | 1
2.4.14 | Xã Quang Phong | 264 |  |  | 264 | 220 |  |  | 220 | 83.3333 |  | 0 | 83.3333 |  |  | 0
2.4.15 | Thị trấn Yến Lạc | 308 |  |  | 308 | 176 |  |  | 176 | 57.1429 |  |  | 57.1429 |  |  | 0
2.4.16 | Chưa phân bổ | 171.2415 |  | 159.2415 | 12 |  |  |  |  | 0
3 | Nội dung số 03: Hỗ trợ đất sản xuất
3.4 | Na Rì:
3.4.1 | Xã…
… | …
3.4.17 | Xã…
IV | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc | 109752.1093 | 140.063 | 82.8963 | 109529.15 | 34986.1539 | 136.1596 | 63.5035 | 34786.4908 | 31.8774 | 97.2131 | 76.606 | 31.76
6 | Na Rì | 109752.1093 | 140.063 | 82.8963 | 109529.15 | 34986.1539 | 136.1596 | 63.5035 | 34786.4908 | 31.8774 | 97.2131 | 76.606 | 31.76
6.1 | DA4 phân cấp huyện điều hành | 106999.1093 | 140.063 | 82.8963 | 106776.15 | 32234.1739 | 136.1596 | 63.5035 | 32034.5108 | 30.1256 | 97.2131 | 76.606 | 30.0016
6.2 | DA4 tỉnh điều hành (đường QP-ĐX) | 2753 |  |  | 2753 | 2751.98 |  |  | 2751.98 | 99.9629 |  |  | 99.9629
VI | Dự án 6: bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch (QĐ4295/QĐ-UBND ngày 31/12/2022) | 49.4281 | 49.4281 | 0 | 0 | 19.5081 | 19.5081 | 0 | 0 | 39.4677 | 39.4677 | 0
5 | Na Rì: | 49.4281 | 49.4281 |  |  | 19.5081 | 19.5081 |  |  | 39.4677 | 39.4677
VIII | Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Na Rì (điều chỉnh lên dự án 1) | 0 |  | 0

## B06.DTTS_SN
BIỂU THEO DÕI, BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGUỐN VỐN SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2024 | [43 empty] | Nguồn chuyển nguồn | 43028474308 | 42425738525 | 602735783
(Kèm Báo cáo số 728/BC-UBND ngày 22/11/2024 của UBND huyện Na Rì)
[36 empty] | #REF! | [7 empty] | Giao đầu năm | 47758000000 | 45427000000 | 2331000000
STT | DỰ ÁN/TIỂU DỰ ÁN | TỔNG NGUỒN VỐN ĐƯỢC GIAO | [29 empty] | THỰC HIỆN ĐẾN NGÀY 20/11/2024 | [11 empty] | Điều chỉnh tăng SN | 10503894125 | 10253668673 | 250225452
|  | Tổng số | Trong đó | [28 empty] | Kết quả giải ngân | [7 empty] | Khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân (nếu có) | Kiến nghị, đề xuất (nếu có) |  |  | Tổng | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Nguồn vốn năm 2022 chuyển sang thực hiện và giải ngân năm 2024 | [8 empty] | Nguồn vốn năm 2023 chuyển sang thực hiện và giải ngân năm 2024 | [8 empty] | Năm 2024 | [10 empty] | Tổng | Trong đó | [5 empty] | Tỷ lệ giải ngân (%)
|  |  |  | NSTW | NSĐP | [7 empty] | NSTW | NSĐP | [11 empty] | Đầu năm |  | Cấp bổ sung |  | Điều chỉnh Giảm |  |  | Nguồn vốn năm 2022, 2023 chuyển sang thực hiện và giải ngân năm 2024 | Gồm |  | Nguồn vốn giao năm 2024 (bao gồm nguồn vốn năm 2022, 2023 phân bổ trong năm 2024) | Gồm
[6 empty] | Chuyển nguồn |  | Bổ sung |  | Giảm |  |  |  |  | Chuyển nguồn |  | Bổ sung |  | Giảm
[6 empty] | NSTW | NSĐP | NSTW | NSĐP | NSTW | NSĐP |  |  |  | NSTW | NSĐP | NSTW | NSĐP | NSTW | NSĐP | [5 empty] | NSTW | NSĐP | NSTW | NSĐP | NSTW | NSĐP |  |  | NSTW | NSĐP |  | NSTW | NSĐP
A | B | 1=2+3 | 2 | [8 empty] | 3 | [8 empty] | 4 | 5 | 6 | [8 empty] | 7 | 8 |  |  | 9 |  |  | 10=7/1 | 11 | 12
TỔNG SỐ |  | 64763698461 | 865469023 | 845124023 | 20345000 | 14154503106 | 85331000 | 1000000 | 0 | 13310379083 | 64986000 | 14830215470 | 14357522487 | 472692983 | 28340933219 | 447706983 | 10252668673 | 250225452 | 23403469405 | 225239452 | 49068013968 | 832610000 | 48235403968 | 45561562876 | 2673841092 | 45427000000 | 2331000000 | 2545621000 | 415152000 | 2411058124 | 72310908 | 18848716297 | 2272816259 | 2244102259 | 28714000 | 16575900038 | 15533685506 | 1042214532 | 29.1038 | 0 | 0
| Chi tiết theo từng đơn vị (như biểu GN) | 0 | 0 | 0 | 0
| …. | 0 | 0 | 0 | 0
| Chi tiết theo từng nội dung thành phần: | 64763698461 | 865469023 | 845124023 | 20345000 | 14154503106 | 85331000 | 1000000 | 0 | 13310379083 | 64986000 | 14830215470 | 14357522487 | 472692983 | 28340933219 | 447706983 | 10252668673 | 250225452 | 23403469405 | 225239452 | 49068013968 | 832610000 | 48235403968 | 45561562876 | 2673841092 | 45427000000 | 2331000000 | 2545621000 | 415152000 | 2411058124 | 72310908 | 18848716297 | 2272816259 | 2244102259 | 28714000 | 16575900038 | 15533685506 | 1042214532 | 29.1038 | 0
I | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt | 1030209000 | 6860000 | 6860000 | 0 | 6960000 | 0 | 1000000 | 0 | 1100000 | 0 | 101349000 | 97632500 | 3716500 | 882527100 | 38007400 | 69850000 | 1700000 | 854744600 | 35990900 | 922000000 | 0 | 922000000 | 878838983 | 43161017 | 1033000000 | 51000000 | 0 | 0 | 154161017 | 7838983 | 486995200 | 3000000 | 3000000 | 0 | 483995200 | 460884183 | 23111017 | 47.2715 | 0 | 0
1 | Nội dung số 03: Hỗ trợ chuyển đổi nghề | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 465047500 | 22377000 | 0 | 0 | 464547500 | 22377000 | 10000000 | 0 | 10000000 | 9500000 | 500000 | 58000000 | 3000000 | 0 | 0 | 48500000 | 2500000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 9500000 | 500000 | 95.2381 | 0 | 0
- | UBND xã Xuân Dương | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | UBND xã Côn Minh | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38000000 | 2000000 |  |  | 38000000 | 2000000 | 0 | 0 |  |  | 0
- | UBND xã Quang Phong | 10000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10000000 |  | 10000000 | 9500000 | 500000 | 9500000 | 500000 |  |  |  |  | 10000000 | 0 |  |  | 10000000 | 9500000 | 500000 | 100
- | UBND xã Kim Hỷ | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 6000000 |  |  |  | 6000000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | UBND xã Cư Lễ | 500000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 500000 | 500000 | 0 | 585500 | 254000 |  |  | 85500 | 254000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- | UBND xã Lương Thượng | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 |  |  |  | 1100000 |  | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 1100000 |  |  | 20000000 | 1100000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | UBND xã Trần Phú | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 11000000 |  |  |  | 11000000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | UBND xã Đổng Xá | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 12927000 | 523000 |  |  | 12927000 | 523000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
- | UBND xã Quang Phong | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 1500000 |  |  | 30000000 | 1500000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9500000 | 500000 |  |  | 9500000 | 500000 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Chưa phân bổ | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 384535000 | 19000000 |  |  | 384535000 | 19000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1000000 |  |  |  | 1000000 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2 | Nội dung số 04: Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán | 1019709000 | 6860000 | 6860000 | 0 | 5860000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 100849000 | 97132500 | 3716500 | 417479600 | 15630400 | 69850000 | 1700000 | 390197100 | 13613900 | 912000000 | 0 | 912000000 | 869338983 | 42661017 | 975000000 | 48000000 | 0 | 0 | 105661017 | 5338983 | 476995200 | 3000000 | 3000000 | 0 | 473995200 | 451384183 | 22611017 | 46.7776 | 0 | 0
- | UBND xã Xuân Dương | 81000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 7550000 | 4600000 |  |  | 7550000 | 4600000 | 81000000 |  | 81000000 | 77338983 | 3661017 | 169000000 | 8000000 |  |  | 91661017 | 4338983 | 80565000 |  |  |  | 80565000 | 76953983 | 3611017 | 99.463
- | UBND xã Côn Minh | 63000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 145092000 |  |  |  | 145092000 |  | 63000000 |  | 63000000 | 60000000 | 3000000 | 74000000 | 4000000 |  |  | 14000000 | 1000000 | 63000000 |  |  |  | 63000000 | 60000000 | 3000000 | 100
- | Xã Kim Lư | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Xã Dương Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 19933000 |  |  |  | 19933000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | UBND xã Kim Hỷ | 96000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 6064000 |  |  |  | 6064000 |  | 96000000 |  | 96000000 | 92000000 | 4000000 | 92000000 | 4000000 |  |  |  |  | 95905000 |  |  |  | 95905000 | 91905000 | 4000000 | 99.901
- | Xã Lương Thượng | 28600000 | 6860000 | 6860000 | 0 | 5860000 |  | 1000000 |  |  |  | 21740000 | 20100000 | 1640000 |  | 540000 | 20100000 | 1100000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
- | Xã Văn Lang | 17130000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 17130000 | 15653500 | 1476500 | 15653500 | 1476500 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
- | UBND xã Cư Lễ | 204000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 3600000 |  |  |  | 3600000 |  | 204000000 |  | 204000000 | 195000000 | 9000000 | 195000000 | 9000000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
- | Xã Sơn Thành | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 10636100 | 401900 |  |  | 10636100 | 401900 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | UBND xã Văn Vũ | 273979000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 45979000 | 45379000 | 600000 | 7629000 |  | 37750000 | 600000 |  |  | 228000000 |  | 228000000 | 217000000 | 11000000 | 217000000 | 11000000 |  |  |  |  | 5200000 |  |  |  | 5200000 | 5200000 |  | 1.898
- | UBND xã Trần Phú | 45000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 12000000 | 12000000 | 0 | 1000000 |  | 12000000 |  | 1000000 |  | 33000000 |  | 33000000 | 31000000 | 2000000 | 31000000 | 2000000 |  |  |  |  | 32240000 |  |  |  | 32240000 | 30240000 | 2000000 | 71.6444
- | UBND xã Cường Lợi | 33000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 6080000 |  |  |  | 6080000 |  | 33000000 |  | 33000000 | 31000000 | 2000000 | 31000000 | 2000000 |  |  |  |  | 23200000 |  |  |  | 23200000 | 21200000 | 2000000 | 70.303
- | UBND xã Liêm Thủy | 82000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4000000 | 4000000 | 0 | 4000000 | [5 empty] | 78000000 |  | 78000000 | 74000000 | 4000000 | 74000000 | 4000000 |  |  |  |  | 81000000 | 3000000 | 3000000 |  | 78000000 | 74000000 | 4000000 | 98.7805
- | UBND xã Quang Phong | 96000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 7800000 | 150000 |  |  | 7800000 | 150000 | 96000000 |  | 96000000 | 92000000 | 4000000 | 92000000 | 4000000 |  |  |  |  | 95885200 |  |  |  | 95885200 | 91885200 | 4000000 | 99.8804
- | UBND xã Đổng Xá | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 47292000 | 1612000 |  |  | 47292000 | 1612000 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0
- | Thị trấn Yến Lạc | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 135150000 | 6850000 |  |  | 135150000 | 6850000 | 0 | [10 empty] | 0
II | Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị | 38589028112 | 258273539 | 237928539 | 20345000 | 10895835601 | 85331000 | 0 | 0 | 10657907062 | 64986000 | 9525040605 | 9285899548 | 239141057 | 17571055585 | 3271100 | 7514559962 | 239141057 | 14967105999 | 3271100 | 28805713968 | 832610000 | 27973103968 | 26279823893 | 1693280075 | 25249000000 | 1309000000 | 2450621000 | 410152000 | 1419797107 | 25871925 | 9260423489 | 2032004469 | 2011659469 | 20345000 | 7228419020 | 6568163810 | 660255210 | 23.9976 | 0
1 | Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân | 14929767303 | 134598539 | 134598539 | 0 | 10755195701 | 0 | 0 | 0 | 10620597162 | 0 | 1771339586 | 1771339586 | 0 | 17525296085 | 0 | 0 | 0 | 14921346499 | 0 | 13023829178 | 832610000 | 12191219178 | 12191219178 | 0 | 13261000000 | 0 | 0 | 0 | 1069780822 | 0 | 2172901969 | 1908329469 | 1908329469 | 0 | 264572500 | 264572500 | 0 | 14.5542 | 0
- | UBND xã Xuân Dương | 558945000 | 0 | 0 | 0 | 407914500 |  |  |  | 407914500 |  | 0 | 0 | 0 | 358298856 |  |  |  | 358298856 |  | 558945000 |  | 558945000 | 558945000 | 0 | 729000000 |  |  |  | 170055000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- | UBND xã Côn Minh | 128706100 | 0 | 0 | 0 | 121590000 |  |  |  | 121590000 |  | 20434100 | 20434100 | 0 | 48844100 |  |  |  | 28410000 |  | 108272000 | 9272000 | 99000000 | 99000000 | 0 | 99000000 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- | UBND xã Dương Sơn | 450000000 | 0 | 0 | 0 | 55421846 |  |  |  | 55421846 |  | 0 | 0 | 0 | 54879500 |  |  |  | 54879500 |  | 450000000 |  | 450000000 | 450000000 | 0 | 830000000 |  |  |  | 380000000 |  | 6500000 | 0 |  |  | 6500000 | 6500000 |  | 1.4444
- | UBND xã Văn Minh | 760059153 | 23512000 | 23512000 | 0 | 93512000 |  |  |  | 70000000 |  | 6547153 | 6547153 | 0 | 6547153 | [5 empty] | 730000000 |  | 730000000 | 730000000 | 0 | 730000000 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- | UBND xã Kim Hỷ | 2167000000 | 0 | 0 | 0 | 1027539500 |  |  |  | 1027539500 |  | 0 | 0 | 0 | 599308000 |  |  |  | 599308000 |  | 2167000000 |  | 2167000000 | 2167000000 | 0 | 2167000000 | [5 empty] | 6344000 | 0 |  |  | 6344000 | 6344000 |  | 0.29275
- | UBND xã Cư Lễ | 779224381 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 340224381 |  |  |  | 340224381 |  | 779224381 |  | 779224381 | 779224381 | 0 | 834000000 |  |  |  | 54775619 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- | UBND xã Lương Thượng | 956224500 | 110268000 | 110268000 | 0 | 110268000 | [5 empty] | 257956500 | 257956500 | 0 | 257956500 | [5 empty] | 588000000 |  | 588000000 | 588000000 | 0 | 588000000 | [5 empty] | 29308500 | 0 |  |  | 29308500 | 29308500 |  | 3.065
- | UBND xã Văn Lang | 515536539 | 818539 | 818539 | 0 | 818539 | [5 empty] | 58000000 | 58000000 | 0 | 58000000 | [5 empty] | 456718000 | 275718000 | 181000000 | 181000000 | 0 | 181000000 | [5 empty] | 154764000 | 154764000 | 154764000 |  | 0 |  |  | 30.02
- | UBND xã Sơn Thành | 908000000 | 0 | 0 | 0 | 448588500 |  |  |  | 448588500 |  | 0 | 0 | 0 | 551351320 |  |  |  | 551351320 |  | 908000000 |  | 908000000 | 908000000 | 0 | 908000000 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- | UBND xã Văn Vũ | 2250041364 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 222421364 | 222421364 | 0 | 222421364 | [5 empty] | 2027620000 | 547620000 | 1480000000 | 1480000000 | 0 | 1480000000 | [5 empty] | 770040000 | 547620000 | 547620000 |  | 222420000 | 222420000 |  | 34.2234
- | UBND xã Trần Phú | 885661244 | 0 | 0 | 0 | 132314000 |  |  |  | 132314000 |  | 427664469 | 427664469 | 0 | 554888000 |  |  |  | 127223531 |  | 457996775 |  | 457996775 | 457996775 | 0 | 514000000 |  |  |  | 56003225 |  | 427664469 | 427664469 | 427664469 |  | 0 |  |  | 48.2876
- | UBND xã Liêm Thủy | 1950005234 | 0 | 0 | 0 | 1313854000 |  |  |  | 1313854000 |  | 778316000 | 778316000 | 0 | 1904000000 |  |  |  | 1125684000 |  | 1171689234 |  | 1171689234 | 1171689234 | 0 | 1277000000 |  |  |  | 105310766 |  | 778281000 | 778281000 | 778281000 |  | 0 |  |  | 39.9117
- | UBND xã Đổng Xá | 1729000000 | 0 | 0 | 0 | 714284816 |  |  |  | 714284816 |  | 0 | 0 | 0 | 626024000 |  |  |  | 626024000 |  | 1729000000 |  | 1729000000 | 1729000000 | 0 | 1729000000 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- | UBND xã Quang Phong | 891363788 | 0 | 0 | 0 | 49500000 |  |  |  | 49500000 |  | 0 | 0 | 0 | 218552911 |  |  |  | 218552911 |  | 891363788 |  | 891363788 | 891363788 | 0 | 1195000000 |  |  |  | 303636212 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- | Dư chưa phân bổ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6279590000 |  |  |  | 6279590000 |  | 0 |  | 0 | 11724000000 |  |  |  | 10891390000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
2 | Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi - Hỗ trợ phát triển trồng vùng dược liệu quý | 23659260809 | 123675000 | 103330000 | 20345000 | 140639900 | 85331000 | 0 | 0 | 37309900 | 64986000 | 7753701019 | 7514559962 | 239141057 | 45759500 | 3271100 | 7514559962 | 239141057 | 45759500 | 3271100 | 15781884790 | 0 | 15781884790 | 14088604715 | 1693280075 | 11988000000 | 1309000000 | 2450621000 | 410152000 | 350016285 | 25871925 | 7087521520 | 123675000 | 103330000 | 20345000 | 6963846520 | 6303591310 | 660255210 | 29.9566
- | Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện | 5146474100 | 123675000 | 103330000 | 20345000 | 137212400 | 85331000 |  |  | 33882400 | 64986000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5022799100 |  | 5022799100 | 4473454100 | 549345000 | 3827000000 | 418000000 | 825598000 | 150152000 | 179143900 | 18807000 | 2511866080 | 123675000 | 103330000 | 20345000 | 2388191080 | 2181609548 | 206581532 | 48.8075 |  |  | 2284939548 | 226926532
- | UBND xã Xuân Dương | 800000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 300000000 | 300000000 | 0 |  |  | 300000000 |  |  |  | 500000000 |  | 500000000 | 451000000 | 49000000 | 451000000 | 49000000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
- | UBND xã Côn Minh | 520000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 520000000 |  | 520000000 | 469000000 | 51000000 | 469000000 | 51000000 |  |  |  |  | 372208000 |  |  |  | 372208000 | 335208000 | 37000000 | 71.5785
- | UBND xã Kim Lư | 619832090 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 619832090 |  | 619832090 | 550832090 | 69000000 | 631000000 | 69000000 |  |  | 80167910 |  | 619131340 |  |  |  | 619131340 | 550131340 | 69000000 | 99.8869
- | UBND xã Dương Sơn | 2006855986 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1516855986 | 1485110437 | 31745549 |  |  | 1485110437 | 31745549 |  |  | 490000000 |  | 490000000 | 441200000 | 48800000 | 478000000 | 52000000 |  |  | 36800000 | 3200000 | 481600400 |  |  |  | 481600400 | 433192400 | 48408000 | 23.9978
| UBND xã Văn Minh | 550000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 550000000 | 457500000 | 92500000 |  |  | 457500000 | 92500000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
- | UBND xã Kim Hỷ | 1409738000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 916738000 | 911199017 | 5538983 |  |  | 911199017 | 5538983 |  |  | 493000000 |  | 493000000 | 444000000 | 49000000 | 444000000 | 49000000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
- | UBND xã Cư Lễ | 1933000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1333000000 | 1333000000 | 0 |  |  | 1333000000 |  |  |  | 600000000 |  | 600000000 | 541000000 | 59000000 | 541000000 | 59000000 |  |  |  |  | 535755550 |  |  |  | 535755550 | 506876472 | 28879078 | 27.7163
- | UBND xã Lương Thượng | 1152000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1152000000 |  | 1152000000 | 1023000000 | 129000000 | 721000000 | 79000000 | 302000000 | 50000000 |  |  | 467712000 |  |  |  | 467712000 | 421712000 | 46000000 | 40.6
- | UBND xã Văn Lang | 676553000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 676553000 |  | 676553000 | 594553000 | 82000000 | 293000000 | 32000000 | 301553000 | 50000000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
- | UBND xã Sơn Thành | 2404521400 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1104521400 | 1099594800 | 4926600 |  |  | 1099594800 | 4926600 |  |  | 1300000000 |  | 1300000000 | 1172000000 | 128000000 | 1172000000 | 128000000 |  |  |  |  | 1142470150 |  |  |  | 1142470150 | 1021268550 | 121201600 | 47.5134
- | UBND xã Văn Vũ | 1119150000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 560000000 | 560000000 | 0 |  |  | 560000000 |  |  |  | 559150000 |  | 559150000 | 501150000 | 58000000 | 528000000 | 58000000 |  |  | 26850000 |  | 256585000 |  |  |  | 256585000 | 228400000 | 28185000 | 22.9268
- | UBND xã Trần Phú | 1125991005 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 686991005 | 588076005 | 98915000 |  |  | 588076005 | 98915000 |  |  | 439000000 |  | 439000000 | 396000000 | 43000000 | 396000000 | 43000000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
- | UBND xã Cường Lợi | 570000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 570000000 |  | 570000000 | 514000000 | 56000000 | 514000000 | 56000000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
- | UBND xã Liêm Thủy | 1641000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1641000000 |  | 1641000000 | 1450000000 | 191000000 | 833000000 | 91000000 | 617000000 | 100000000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
- | UBND xã Đổng Xá | 365000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 365000000 |  | 365000000 | 329000000 | 36000000 | 329000000 | 36000000 |  |  |  |  | 306428000 |  |  |  | 306428000 | 270428000 | 36000000 | 83.9529
- | UBND xã Quang Phong | 1619145228 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 785594628 | 780079703 | 5514925 |  |  | 780079703 | 5514925 |  |  | 833550600 |  | 833550600 | 738415525 | 95135075 | 361000000 | 39000000 | 404470000 | 60000000 | 27054475 | 3864925 | 393765000 |  |  |  | 393765000 | 354765000 | 39000000 | 24.3193
- | Dư chưa phân bổ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3427500 |  |  |  | 3427500 |  | 0 | 0 | 0 | 45759500 | 3271100 |  |  | 45759500 | 3271100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
III | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc | 7016142907 | 67978312 | 67978312 | 0 | 157465583 | 0 | 0 | 0 | 89487271 | 0 | 2845164595 | 2783543809 | 61620786 | 1216007965 | 81532643 | 1587651097 | 9130395 | 20115253 | 29042252 | 4103000000 | 0 | 4103000000 | 3907000000 | 196000000 | 3812000000 | 191000000 | 95000000 | 5000000 | 0 | 0 | 1854152011 | 0 | 0 | 0 | 1854152011 | 1764323488 | 89828523 | 26.4269 | 0 | -9260423489
1 | Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 7016142907 | 67978312 | 67978312 | 0 | 157465583 | 0 | 0 | 0 | 89487271 | 0 | 2845164595 | 2783543809 | 61620786 | 1216007965 | 81532643 | 1587651097 | 9130395 | 20115253 | 29042252 | 4103000000 | 0 | 4103000000 | 3907000000 | 196000000 | 3812000000 | 191000000 | 95000000 | 5000000 | 0 | 0 | 1854152011 | 0 | 0 | 0 | 1854152011 | 1764323488 | 89828523 | 26.4269 | 0
- | UBND xã Xuân Dương | 261000000 | 0 | 0 | 0 | 1338771 |  |  |  | 1338771 |  | 0 | 0 | 0 | 4727648 | 0 |  |  | 4727648 |  | 261000000 |  | 261000000 | 249000000 | 12000000 | 249000000 | 12000000 |  |  |  |  | 260673735 | 0 |  |  | 260673735 | 248673735 | 12000000 | 99.875
- | UBND xã Côn Minh | 238235793 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4235793 | 4235793 | 0 | 4235793 | 0 |  |  |  |  | 234000000 |  | 234000000 | 223000000 | 11000000 | 223000000 | 11000000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- | UBND xã Kim Lư | 119479023 | 311113 | 311113 | 0 | 311113 | [5 empty] | 80167910 | 80167910 | 0 | 0 | 0 | 80167910 |  |  |  | 39000000 |  | 39000000 | 38000000 | 1000000 | 38000000 | 1000000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- | UBND xã Dương Sơn | 362340000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 101340000 | 101340000 | 0 | 101340000 | 0 |  |  |  |  | 261000000 |  | 261000000 | 249000000 | 12000000 | 249000000 | 12000000 |  |  |  |  | 122265725 | 0 |  |  | 122265725 | 116265725 | 6000000 | 33.7434
- | UBND xã Văn Minh | 287000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 287000000 |  | 287000000 | 272000000 | 15000000 | 272000000 | 15000000 |  |  |  |  | 81100000 | 0 |  |  | 81100000 | 81100000 |  | 28.2578
- | UBND xã Kim Hỷ | 460338447 | 47599 | 47599 | 0 | 47599 | [5 empty] | 173290848 | 159118162 | 14172686 | 154140505 | 7086343 | 4977657 | 7086343 |  |  | 287000000 |  | 287000000 | 272000000 | 15000000 | 272000000 | 15000000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- | UBND xã Cư Lễ | 656000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 395000000 | 395000000 | 0 | 0 | 0 | 395000000 |  |  |  | 261000000 |  | 261000000 | 249000000 | 12000000 | 249000000 | 12000000 |  |  |  |  | 260733000 | 0 |  |  | 260733000 | 248733000 | 12000000 | 39.7459
- | UBND xã Lương Thượng | 1069392000 | 292000 | 292000 | 0 | 292000 | [5 empty] | 782100000 | 766300000 | 15800000 | 316300000 | 15800000 | 450000000 |  |  |  | 287000000 |  | 287000000 | 273000000 | 14000000 | 273000000 | 14000000 |  |  |  |  | 161527343 | 0 |  |  | 161527343 | 147527343 | 14000000 | 15.1046
- | UBND xã Văn Lang | 665393000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 378393000 | 371953350 | 6439650 | 141953350 | 6439650 | 230000000 |  |  |  | 287000000 |  | 287000000 | 272000000 | 15000000 | 272000000 | 15000000 |  |  |  |  | 285030400 | 0 |  |  | 285030400 | 270030400 | 15000000 | 42.8364
- | UBND xã Sơn Thành | 836129000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 575129000 | 563532550 | 11596450 | 233532550 | 11596450 | 330000000 |  |  |  | 261000000 |  | 261000000 | 249000000 | 12000000 | 249000000 | 12000000 |  |  |  |  | 259247710 | 0 |  |  | 259247710 | 247247710 | 12000000 | 31.0057
- | UBND xã Văn Vũ | 261001000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 |  |  |  |  | 261000000 |  | 261000000 | 249000000 | 12000000 | 249000000 | 12000000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- | UBND xã Trần Phú | 269036944 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 8036944 | 8036944 | 0 | 8036944 | 0 |  |  |  |  | 261000000 |  | 261000000 | 249000000 | 12000000 | 249000000 | 12000000 |  |  |  |  | 86000000 | 0 |  |  | 86000000 | 82000000 | 4000000 | 31.9659
- | UBND xã Cường Lợi | 217000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 217000000 |  | 217000000 | 206000000 | 11000000 | 111000000 | 6000000 | 95000000 | 5000000 |  |  | 39000000 | 0 |  |  | 39000000 | 37000000 | 2000000 | 17.9724
- | UBND xã Liêm Thủy | 261358000 | 766000 | 766000 | 0 | 766000 | [5 empty] | 592000 | 592000 | 0 | 592000 | 0 |  |  |  |  | 260000000 |  | 260000000 | 248000000 | 12000000 | 248000000 | 12000000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- | UBND xã Đổng Xá | 569975600 | 66561600 | 66561600 | 0 | 66561600 | [5 empty] | 242414000 | 230953000 | 11461000 | 230953000 | 11461000 |  |  |  |  | 261000000 |  | 261000000 | 249000000 | 12000000 | 249000000 | 12000000 |  |  |  |  | 260745575 | 0 |  |  | 260745575 | 248745575 | 12000000 | 45.7468
- | UBND xã Quang Phong | 261000000 | 0 | 0 | 0 | 88148500 |  |  |  | 88148500 |  | 0 | 0 | 0 | 15387605 | 0 |  |  | 15387605 |  | 261000000 |  | 261000000 | 249000000 | 12000000 | 249000000 | 12000000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- | UBND thị trấn Yến Lạc | 221464100 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 104464100 | 102314100 | 2150000 | 4808570 | 105948 | 97505530 | 2044052 |  |  | 117000000 |  | 117000000 | 111000000 | 6000000 | 111000000 | 6000000 |  |  |  |  | 37828523 | 0 |  |  | 37828523 | 37000000 | 828523 | 17.0811
- | Dư chưa phân bổ | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 29042252 |  |  |  | 29042252 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
IV | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực | 10257417400 | 532357172 | 532357172 | 0 | 1386961172 | 0 | 0 | 0 | 854604000 | 0 | 516060228 | 393060228 | 123000000 | 5278337745 | 231486000 | 0 | 0 | 4885277517 | 108486000 | 9209000000 | 0 | 9209000000 | 8759000000 | 450000000 | 8759000000 | 450000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3135862150 | 0 | 0 | 0 | 3135862150 | 3084862150 | 51000000 | 30.5717
1 | Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số | 2408316000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390316000 | 267316000 | 123000000 | 267316000 | 123000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018000000 | 0 | 2018000000 | 1866000000 | 152000000 | 1866000000 | 152000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- | Phòng Giáo dục & Đào tạo | 2408316000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 390316000 | 267316000 | 123000000 | 267316000 | 123000000 |  |  |  |  | 2018000000 |  | 2018000000 | 1866000000 | 152000000 | 1866000000 | 152000000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 592975360 | 149115172 | 149115172 | 0 | 149115172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61860188 | 61860188 | 0 | 61860188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382000000 | 0 | 382000000 | 382000000 | 0 | 382000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390660420 | 0 | 0 | 0 | 390660420 | 390660420 | 0 | 65.8814
- | Phòng Nội vụ | 592975360 | 149115172 | 149115172 | 0 | 149115172 | [5 empty] | 61860188 | 61860188 | 0 | 61860188 | [5 empty] | 382000000 |  | 382000000 | 382000000 | 0 | 382000000 | [5 empty] | 390660420 | 0 |  |  | 390660420 | 390660420 |  | 65.8814
3 | Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi | 4401126040 | 383242000 | 383242000 | 0 | 1237846000 | 0 | 0 | 0 | 854604000 | 0 | 63884040 | 63884040 | 0 | 1548769260 | 108486000 | 0 | 0 | 1484885220 | 108486000 | 3954000000 | 0 | 3954000000 | 3656000000 | 298000000 | 3656000000 | 298000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2347451800 | 0 | 0 | 0 | 2347451800 | 2296451800 | 51000000 | 53.3375
- | Phòng Lao động TB và XH | 2901126040 | 383242000 | 383242000 | 0 | 383242000 | [5 empty] | 63884040 | 63884040 | 0 | 63884040 | [5 empty] | 2454000000 |  | 2454000000 | 2268000000 | 186000000 | 2268000000 | 186000000 |  |  |  |  | 1855489000 | 0 |  |  | 1855489000 | 1804489000 | 51000000 | 63.9575
- | Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên | 1500000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1500000000 |  | 1500000000 | 1388000000 | 112000000 | 1388000000 | 112000000 |  |  |  |  | 491962800 | 0 |  |  | 491962800 | 491962800 |  | 32.7975
| Dư chưa phân bổ (Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên hủy DT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 854604000 |  |  |  | 854604000 |  | 0 | 0 | 0 | 1484885220 | 108486000 |  |  | 1484885220 | 108486000 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
4 | Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp | 2855000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400392297 | 0 | 0 | 0 | 3400392297 | 0 | 2855000000 | 0 | 2855000000 | 2855000000 | 0 | 2855000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397749930 | 0 | 0 | 0 | 397749930 | 397749930 | 0 | 13.9317
- | Văn phòng HĐND-UBND | 2855000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 3400392297 |  |  |  | 3400392297 |  | 2855000000 |  | 2855000000 | 2855000000 | 0 | 2855000000 | [5 empty] | 397749930 | 0 |  |  | 397749930 | 397749930 |  | 13.9317
V | Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch | 1533200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991200000 | 991200000 | 0 | 2200000 | 0 | 989000000 | 0 | 0 | 0 | 542000000 | 0 | 542000000 | 516000000 | 26000000 | 516000000 | 26000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528120000 | 0 |  |  | 528120000 | 502120000 | 26000000 | 34.4456
1 | Phòng Văn hóa & Thông tin | 1533200000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 991200000 | 991200000 | 0 | 2200000 |  | 989000000 |  |  |  | 542000000 |  | 542000000 | 516000000 | 26000000 | 516000000 | 26000000 |  |  |  |  | 528120000 |  |  |  | 528120000 | 502120000 | 26000000 | 34.4456
VI | Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em | 0 | 0 | 0 | 0 | 339500 | 0 | 0 | 0 | 339500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Huyện Na Rì | 0 | 0 | 0 | 0 | 339500 |  |  |  | 339500
VII | Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em | 4828796602 | 0 | 0 | 0 | 1302265850 | 0 | 0 | 0 | 1302265850 | 0 | 537496602 | 521016562 | 16480040 | 2214249118 | 29404740 | 0 | 0 | 1693232556 | 12924700 | 4291300000 | 0 | 4291300000 | 4064900000 | 226400000 | 4607000000 | 230000000 | 0 | 0 | 542100000 | 3600000 | 3040867082 | 217141490 | 209372490 | 7769000 | 2823725592 | 2641904610 | 181820982 | 62.9736 | 0
1 | Hội liên Hiệp Phụ nữ | 2004000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1403615822 |  |  |  | 1403615822 |  | 2004000000 |  | 2004000000 | 1889000000 | 115000000 | 2303000000 | 115000000 |  |  | 414000000 |  | 1074652817 | 0 |  |  | 1074652817 | 992149835 | 82502982 | 53.6254
2 | UBND xã Xuân Dương | 196316500 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 39316500 | 37316500 | 2000000 | 37316500 | 2000000 |  |  |  |  | 157000000 |  | 157000000 | 149000000 | 8000000 | 149000000 | 8000000 |  |  |  |  | 158368522 | 0 |  |  | 158368522 | 147343522 | 11025000 | 80.67
3 | UBND xã Côn Minh | 130000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 32700000 | 32700000 | 0 | 32700000 | 0 |  |  |  |  | 97300000 |  | 97300000 | 90300000 | 7000000 | 149000000 | 8000000 |  |  | 58700000 | 1000000 | 86621000 | 0 |  |  | 86621000 | 78701000 | 7920000 | 66.6315
4 | UBND xã Kim Lư | 47000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 16000000 | 16000000 | 0 | 16000000 | 0 |  |  |  |  | 31000000 |  | 31000000 | 30000000 | 1000000 | 30000000 | 1000000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | UBND xã Dương Sơn | 177000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 20000000 | 20000000 | 0 | 72221640 | 3400000 |  |  | 52221640 | 3400000 | 157000000 |  | 157000000 | 149000000 | 8000000 | 149000000 | 8000000 |  |  |  |  | 172932000 | 0 |  |  | 172932000 | 167582000 | 5350000 | 97.7017
6 | UBND xã Văn Minh | 157000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 75670000 | 3900000 |  |  | 75670000 | 3900000 | 157000000 |  | 157000000 | 150000000 | 7000000 | 150000000 | 7000000 |  |  |  |  | 136745590 | 0 |  |  | 136745590 | 129745590 | 7000000 | 87.0991
7 | UBND xã Kim Hỷ | 169000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 12000000 | 12000000 | 0 | 48760284 | 0 |  |  | 36760284 |  | 157000000 |  | 157000000 | 150000000 | 7000000 | 150000000 | 7000000 |  |  |  |  | 164546354 | 0 |  |  | 164546354 | 157653354 | 6893000 | 97.3647
8 | UBND xã Cư Lễ | 157000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 10081830 | 0 |  |  | 10081830 |  | 157000000 |  | 157000000 | 150000000 | 7000000 | 150000000 | 7000000 |  |  |  |  | 22490242 | 0 |  |  | 22490242 | 15490242 | 7000000 | 14.325
9 | UBND xã Lương Thượng | 157447572 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 447572 | 447572 | 0 | 447572 | 0 |  |  |  |  | 157000000 |  | 157000000 | 150000000 | 7000000 | 150000000 | 7000000 |  |  |  |  | 143243550 | 0 |  |  | 143243550 | 140343550 | 2900000 | 90.9786
10 | UBND xã Văn Lang | 224805270 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 67805270 | 64344270 | 3461000 | 64344270 | 3461000 |  |  |  |  | 157000000 |  | 157000000 | 150000000 | 7000000 | 150000000 | 7000000 |  |  |  |  | 93707600 | 64841270 | 64344270 | 497000 | 28866330 | 28866330 |  | 41.6839
11 | UBND xã Sơn Thành | 201760000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 44760000 | 42522000 | 2238000 | 139640880 | 7162700 |  |  | 97118880 | 4924700 | 157000000 |  | 157000000 | 150000000 | 7000000 | 150000000 | 7000000 |  |  |  |  | 132685957 | 0 |  |  | 132685957 | 125685957 | 7000000 | 65.7643
12 | UBND xã Văn Vũ | 274759040 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 117759040 | 117270000 | 489040 | 117270000 | 489040 |  |  |  |  | 157000000 |  | 157000000 | 150000000 | 7000000 | 150000000 | 7000000 |  |  |  |  | 144235000 | 0 |  |  | 144235000 | 138405000 | 5830000 | 52.4951
13 | UBND xã Trần Phú | 240115820 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 83115820 | 76115820 | 7000000 | 76115820 | 7000000 |  |  |  |  | 157000000 |  | 157000000 | 150000000 | 7000000 | 150000000 | 7000000 |  |  |  |  | 239940390 | 83115820 | 76115820 | 7000000 | 156824570 | 149824570 | 7000000 | 99.9269
14 | UBND xã Cường Lợi | 113850000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 19850000 | 18830000 | 1020000 | 18830000 | 1020000 |  |  |  |  | 94000000 |  | 94000000 | 89000000 | 5000000 | 89000000 | 5000000 |  |  |  |  | 45198800 | 0 |  |  | 45198800 | 40198800 | 5000000 | 39.7003
15 | UBND xã Liêm Thủy | 171558000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 14558000 | 14558000 | 0 | 14558000 | 0 |  |  |  |  | 157000000 |  | 157000000 | 149000000 | 8000000 | 149000000 | 8000000 |  |  |  |  | 97714500 | 0 |  |  | 97714500 | 89714500 | 8000000 | 56.9571
16 | UBND xã Đổng Xá | 163624400 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5624400 | 5352400 | 272000 | 5352400 | 272000 |  |  |  |  | 158000000 |  | 158000000 | 150000000 | 8000000 | 150000000 | 8000000 |  |  |  |  | 118321960 | 5624400 | 5352400 | 272000 | 112697560 | 104697560 | 8000000 | 72.3132
17 | UBND xã Quang Phong | 181560000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 63560000 | 63560000 | 0 | 63560000 | 0 |  |  |  |  | 118000000 |  | 118000000 | 110000000 | 8000000 | 150000000 | 8000000 |  |  | 40000000 |  | 161681000 | 63560000 | 63560000 |  | 98121000 | 90121000 | 8000000 | 89.051
18 | UBND thị trấn Yến Lạc | 62000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 17764100 | 700000 |  |  | 17764100 | 700000 | 62000000 |  | 62000000 | 59600000 | 2400000 | 89000000 | 5000000 |  |  | 29400000 | 2600000 | 47781800 | 0 |  |  | 47781800 | 45381800 | 2400000 | 77.0674
19 | Dư chưa phân bổ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302265850 |  |  |  | 1302265850 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
VIII | Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn | 678717440 | 0 | 0 | 0 | 129000000 | 0 | 0 | 0 | 129000000 | 0 | 208717440 | 184963440 | 23754000 | 140935826 | 33000000 | 85527614 | 254000 | 41500000 | 9500000 | 470000000 | 0 | 470000000 | 448000000 | 22000000 | 448000000 | 22000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163227944 | 11999900 | 11999900 | 0 | 151228044 | 149629244 | 1598800 | 24.0495
| Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 678717440 | 0 | 0 | 0 | 129000000 | 0 | 0 | 0 | 129000000 | 0 | 208717440 | 184963440 | 23754000 | 140935826 | 33000000 | 85527614 | 254000 | 41500000 | 9500000 | 470000000 | 0 | 470000000 | 448000000 | 22000000 | 448000000 | 22000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163227944 | 11999900 | 11999900 | 0 | 151228044 | 149629244 | 1598800 | 24.0495
1 | Văn phòng HĐND-UBND | 486935826 | 0 | 0 | 0 | 129000000 |  |  |  | 129000000 |  | 122935826 | 99435826 | 23500000 | 140935826 | 33000000 |  |  | 41500000 | 9500000 | 364000000 |  | 364000000 | 347000000 | 17000000 | 347000000 | 17000000 |  |  |  |  | 120101304 | 0 |  |  | 120101304 | 120101304 |  | 24.6647
2 | Phòng Tư Pháp | 47000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 47000000 |  | 47000000 | 45000000 | 2000000 | 45000000 | 2000000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | UBND xã Xuân Dương | 3700000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3700000 |  | 3700000 | 3500000 | 200000 | 3500000 | 200000 |  |  |  |  | 3700000 | 0 |  |  | 3700000 | 3500000 | 200000 | 100
4 | UBND xã Côn Minh | 1800000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1800000 |  | 1800000 | 1700000 | 100000 | 1700000 | 100000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | UBND xã Kim Lư | 1200000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1200000 |  | 1200000 | 1100000 | 100000 | 1100000 | 100000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | UBND xã Dương Sơn | 3700000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3700000 |  | 3700000 | 3500000 | 200000 | 3500000 | 200000 |  |  |  |  | 3700000 | 0 |  |  | 3700000 | 3500000 | 200000 | 100
7 | UBND xã Văn Minh | 18700000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 15000000 | 15000000 | 0 |  |  | 15000000 |  |  |  | 3700000 |  | 3700000 | 3500000 | 200000 | 3500000 | 200000 |  |  |  |  | 11999900 | 11999900 | 11999900 |  | 0 |  |  | 64.1706
8 | UBND xã Kim Hỷ | 40460284 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 36760284 | 36760284 | 0 |  |  | 36760284 |  |  |  | 3700000 |  | 3700000 | 3500000 | 200000 | 3500000 | 200000 |  |  |  |  | 3694700 | 0 |  |  | 3694700 | 3494700 | 200000 | 9.1317
9 | UBND xã Cư Lễ | 17721330 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 14021330 | 13767330 | 254000 |  |  | 13767330 | 254000 |  |  | 3700000 |  | 3700000 | 3500000 | 200000 | 3500000 | 200000 |  |  |  |  | 3544640 | 0 |  |  | 3544640 | 3344640 | 200000 | 20.0021
10 | UBND xã Lương Thượng | 3700000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3700000 |  | 3700000 | 3500000 | 200000 | 3500000 | 200000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11 | UBND xã Văn Lang | 3700000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3700000 |  | 3700000 | 3500000 | 200000 | 3500000 | 200000 |  |  |  |  | 3700000 | 0 |  |  | 3700000 | 3500000 | 200000 | 100
12 | UBND xã Sơn Thành | 23700000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 20000000 | 20000000 | 0 |  |  | 20000000 |  |  |  | 3700000 |  | 3700000 | 3500000 | 200000 | 3500000 | 200000 |  |  |  |  | 3700000 | 0 |  |  | 3700000 | 3500000 | 200000 | 15.6118
13 | UBND xã Văn Vũ | 3700000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3700000 |  | 3700000 | 3500000 | 200000 | 3500000 | 200000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14 | UBND xã Trần Phú | 3700000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3700000 |  | 3700000 | 3500000 | 200000 | 3500000 | 200000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15 | UBND xã Cường Lợi | 1800000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1800000 |  | 1800000 | 1700000 | 100000 | 1700000 | 100000 |  |  |  |  | 1800000 | 0 |  |  | 1800000 | 1700000 | 100000 | 100
16 | UBND xã Liêm Thủy | 6200000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6200000 |  | 6200000 | 6000000 | 200000 | 6000000 | 200000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
17 | UBND xã Đổng Xá | 6100000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6100000 |  | 6100000 | 5900000 | 200000 | 5900000 | 200000 |  |  |  |  | 6087400 | 0 |  |  | 6087400 | 5888600 | 198800 | 99.7934
18 | UBND xã Quang Phong | 3700000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3700000 |  | 3700000 | 3500000 | 200000 | 3500000 | 200000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19 | UBND thị trấn Yến Lạc | 1200000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1200000 |  | 1200000 | 1100000 | 100000 | 1100000 | 100000 |  |  |  |  | 1200000 | 0 |  |  | 1200000 | 1100000 | 100000 | 100
IX | Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình | 830187000 | 0 | 0 | 0 | 275675400 | 0 | 0 | 0 | 275675400 | 0 | 105187000 | 100206400 | 4980600 | 1035619880 | 31005100 | 6080000 | 0 | 941493480 | 26024500 | 725000000 | 0 | 725000000 | 708000000 | 17000000 | 1003000000 | 52000000 | 0 | 0 | 295000000 | 35000000 | 379068421 | 8670400 | 8070400 | 600000 | 370398021 | 361798021 | 8600000 | 45.6606 | 0 | 0
| Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 | 460000000 | 0 | 0 | 0 | 137675400 | 0 | 0 | 0 | 137675400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690077600 | 14311000 | 0 | 0 | 690077600 | 14311000 | 460000000 | 0 | 460000000 | 453000000 | 7000000 | 668000000 | 38000000 | 0 | 0 | 215000000 | 31000000 | 340514021 | 0 | 0 | 0 | 340514021 | 333514021 | 7000000 | 74.0248
| Văn phòng HĐND-UBND | 310000000 | 0 | 0 | 0 | 137675400 |  |  |  | 137675400 |  |  | 0 | 0 | 690077600 | 14311000 |  |  | 690077600 | 14311000 | 310000000 |  | 310000000 | 310000000 | 0 | 525000000 | 31000000 |  |  | 215000000 | 31000000 | 190514021 | 0 |  |  | 190514021 | 190514021 |  | 61.4561
| Phòng Tư Pháp | 150000000 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 150000000 |  | 150000000 | 143000000 | 7000000 | 143000000 | 7000000 |  |  |  |  | 150000000 | 0 |  |  | 150000000 | 143000000 | 7000000 | 100
| Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 92000000 | 0 | 0 | 0 | 51000000 | 0 | 0 | 0 | 51000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138000000 | 0 | 0 | 0 | 138000000 | 0 | 92000000 | 0 | 92000000 | 92000000 | 0 | 92000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Phòng Văn hóa & Thông tin | 92000000 | 0 | 0 | 0 | 51000000 |  |  |  | 51000000 |  | 0 | 0 | 0 | 138000000 |  |  |  | 138000000 |  | 92000000 |  | 92000000 | 92000000 | 0 | 92000000 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
| Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình | 278187000 | 0 | 0 | 0 | 87000000 | 0 | 0 | 0 | 87000000 | 0 | 105187000 | 100206400 | 4980600 | 207542280 | 16694100 | 6080000 | 0 | 113415880 | 11713500 | 173000000 | 0 | 173000000 | 163000000 | 10000000 | 243000000 | 14000000 | 0 | 0 | 80000000 | 4000000 | 38554400 | 8670400 | 8070400 | 600000 | 29884000 | 28284000 | 1600000 | 13.8592 | 0 | 0
1 | Phòng Giáo dục & Đào tạo | 15200000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10000000 | 9500000 | 500000 | 9500000 | 500000 |  |  |  |  | 5200000 |  | 5200000 | 4900000 | 300000 | 4900000 | 300000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Văn phòng HĐND-UBND | 21000000 | 0 | 0 | 0 | 87000000 |  |  |  | 87000000 |  | 0 | 0 | 0 | 80715880 | 9913500 |  |  | 80715880 | 9913500 | 21000000 |  | 21000000 | 20000000 | 1000000 | 100000000 | 5000000 |  |  | 80000000 | 4000000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Phòng Văn hóa & Thông tin | 5200000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5200000 |  | 5200000 | 4900000 | 300000 | 4900000 | 300000 |  |  |  |  | 5200000 | 0 |  |  | 5200000 | 4900000 | 300000 | 100
6 | Hội liên Hiệp Phụ nữ | 9000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 9000000 |  | 9000000 | 8500000 | 500000 | 8500000 | 500000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | Phòng Lao động TB và XH | 10300000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10300000 |  | 10300000 | 9600000 | 700000 | 9600000 | 700000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện | 9000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 9000000 |  | 9000000 | 8500000 | 500000 | 8500000 | 500000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Phòng NN&PTNT huyện | 10300000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10300000 |  | 10300000 | 9600000 | 700000 | 9600000 | 700000 |  |  |  |  | 10300000 | 0 |  |  | 10300000 | 9600000 | 700000 | 100
10 | Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện | 10300000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10300000 |  | 10300000 | 9600000 | 700000 | 9600000 | 700000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11 | Hạt Kiểm lâm huyện | 10300000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10300000 |  | 10300000 | 9600000 | 700000 | 9600000 | 700000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12 | Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện | 10300000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10300000 |  | 10300000 | 9600000 | 700000 | 9600000 | 700000 |  |  |  |  | 5084000 | 0 |  |  | 5084000 | 5084000 |  | 49.3592
13 | Phòng Tài nguyên & Môi trường | 10000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10000000 | 9500000 | 500000 | 9500000 | 500000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14 | UBND xã Xuân Dương | 7200000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2100000 | 1970000 | 130000 | 1970000 | 130000 |  |  |  |  | 5100000 |  | 5100000 | 4800000 | 300000 | 4800000 | 300000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15 | UBND xã Côn Minh | 7000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5000000 | 4700000 | 300000 | 4700000 | 300000 |  |  |  |  | 2000000 |  | 2000000 | 1900000 | 100000 | 1900000 | 100000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16 | UBND xã Kim Lư | 3600000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2500000 | 2370000 | 130000 | 2370000 | 130000 |  |  |  |  | 1100000 |  | 1100000 | 1000000 | 100000 | 1000000 | 100000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
17 | UBND xã Dương Sơn | 5100000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5100000 |  | 5100000 | 4800000 | 300000 | 4800000 | 300000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18 | UBND xã Văn Minh | 11500000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6400000 | 6055000 | 345000 | 6055000 | 345000 |  |  |  |  | 5100000 |  | 5100000 | 4800000 | 300000 | 4800000 | 300000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19 | UBND xã Kim Hỷ | 16500000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 11500000 | 10900000 | 600000 | 10900000 | 600000 |  |  |  |  | 5000000 |  | 5000000 | 4800000 | 200000 | 4800000 | 200000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
20 | UBND xã Cư Lễ | 16600000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 11500000 | 10900000 | 600000 | 10900000 | 600000 |  |  |  |  | 5100000 |  | 5100000 | 4800000 | 300000 | 4800000 | 300000 |  |  |  |  | 8890400 | 8590400 | 7990400 | 600000 | 300000 |  | 300000 | 53.5566
21 | UBND xã Lương Thượng | 5412000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 412000 | 366400 | 45600 | 366400 | 45600 |  |  |  |  | 5000000 |  | 5000000 | 4800000 | 200000 | 4800000 | 200000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
22 | UBND xã Văn Lang | 16500000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 11500000 | 10900000 | 600000 | 10900000 | 600000 |  |  |  |  | 5000000 |  | 5000000 | 4800000 | 200000 | 4800000 | 200000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
23 | UBND xã Sơn Thành | 5100000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 10900000 | 600000 |  |  | 10900000 | 600000 | 5100000 |  | 5100000 | 4800000 | 300000 | 4800000 | 300000 |  |  |  |  | 3900000 | 0 |  |  | 3900000 | 3900000 |  | 76.4706
24 | UBND xã Văn Vũ | 5000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 10900000 | 600000 |  |  | 10900000 | 600000 | 5000000 |  | 5000000 | 4800000 | 200000 | 4800000 | 200000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
25 | UBND xã Trần Phú | 16600000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 11500000 | 10900000 | 600000 | 10900000 | 600000 |  |  |  |  | 5100000 |  | 5100000 | 4800000 | 300000 | 4800000 | 300000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
26 | UBND xã Cường Lợi | 8080000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6080000 | 6080000 | 0 | 0 | 0 | 6080000 |  |  |  | 2000000 |  | 2000000 | 1900000 | 100000 | 1900000 | 100000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
27 | UBND xã Liêm Thủy | 15250000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10150000 | 10150000 | 0 | 10150000 | 0 |  |  |  |  | 5100000 |  | 5100000 | 4800000 | 300000 | 4800000 | 300000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
28 | UBND xã Đổng Xá | 5100000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 10900000 | 600000 |  |  | 10900000 | 600000 | 5100000 |  | 5100000 | 4800000 | 300000 | 4800000 | 300000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
29 | UBND xã Quang Phong | 5180000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 80000 | 80000 | 0 | 80000 | 0 |  |  |  |  | 5100000 |  | 5100000 | 4800000 | 300000 | 4800000 | 300000 |  |  |  |  | 5180000 | 80000 | 80000 |  | 5100000 | 4800000 | 300000 | 100
30 | UBND thị trấn Yến Lạc | 3600000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2500000 | 2370000 | 130000 | 2370000 | 130000 |  |  |  |  | 1100000 |  | 1100000 | 1000000 | 100000 | 1000000 | 100000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Dư chưa phân bổ | 3965000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3965000 | 3465000 | 500000 | 3465000 | 500000